## Hoja1
id | Nombre | Descripcion | Prioridad | Tamaño | Tareas | Estimacion
1 | Login | Yo como usuario requiero registrarme e ingresar al sistema para realizar las consultas necesarias | 3 | 2 | Maquetar vista se inicio de sesion | 5
[5 empty] | Diseñar modelado base de datos, para el inicio de sesion | 4
[5 empty] | Crear las diferentes rutas de backend para iniciar sesion. | 2
2 | Consultar | Yo como usuario necesito consultar mi informacion para validar que mis datos de regsitro esten correctos | 2 | 3 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de la consultas desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo de consultas y documentacion desde postman | 2
ITERACION | [5 empty] | 20
3 | Modificar/eliminar | Yo como usuario requiero modifiicar mi informacion de registro para agregar o eliminar algun dato en especifico | 2 | 3 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de modificar y eliminar desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo de los endpoints y documentacion desde postman | 3
4 | Registrar reservas | Yo como usuario necesito registrar resrvas para conseguir un lugar de parqueo asegurado | 4 | 4 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de registros desde el back y front | 3
[5 empty] | hacer testeo de consultas y documentacion desde postman | 3
ITERACION | [5 empty] | 21
5 | Consultar/modificar | Yo como usuario necesito consultar la informacion de la informacion de los registros, para concoer el estado de cada puesto de parqueo | 7 | 4 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de la consultas y modificar desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo de consultas, modificaciones y documentacion desde postman | 3
6 | Registrar vehiculos | Yo como usuario necesito registrar los vehiculos que ingresan al establecimiento para conocer cuando el parqueadero este al limite | 6 | 7 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de los registros desde el back y front | 5
[5 empty] | hacer testeo de consultas y documentacion desde postman | 2
ITERACION | [5 empty] | 22
7 | Consultar/modificar | Yo como usuario necesito consultar y modificar la informacion de los vehiculos que ingresan y que salen del establecmiietno para concoer la disponibilidad del parqueadero | 5 | 4 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de la consultas desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo de consultas y documentacion desde postman | 2
8 | Registrar zonas de parqueos | Yo como usuario necesito registrar cada zona de parqueo del establecimiento para conocer el limite total de este | 10 | 5 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de registros desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo de registos y documentacion desde postman | 4
ITERACION | [5 empty] | 22
9 | Consultar zonas de parqueo | Yo como usuario necesito consultar la inforacion de la zonas de parqueos, para conocer el limite actual de cada una de ellas | 9 | 5 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento de la modificar y eliminar desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo de consultas y documentacion desde postman | 4
10 | Regsitrar puntos de parqueo | Yo como usuario necesito registrar en el sistema los puntos de parqueo para estar en pleno conocimiento del limite max de cada una de ellas | 9 | 5 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento del crud desde el back y front | 3
[5 empty] | hacer testeo del crud y documentacion desde postman | 3
ITERACION | [5 empty] | 22
11 | Consultar puntos de parqueo | Yo como usuario necesito modificar o consultar los vehiculos que esten dentro del establecimiento | 8 | 5 | Crear las vistas relacionadas con estas funcionalidades | 4
[5 empty] | Implementar el funcionamiento del crud desde el back y front | 4
[5 empty] | hacer testeo del crud y documentacion desde postman | 4
ITERACION | [5 empty] | 12